附件

三亚市深化殡葬领域综合改革工作实施方案

（2025-2030年）

为深入贯彻落实国家及海南省关于殡葬改革的决策部署，加快推进全市绿色殡葬改革，革除传统丧葬陋习，树立厚养薄葬新观念，有效利用土地资源，为全市经济社会发展创造和谐有序的环境，根据《殡葬管理条例》《海南省殡葬管理办法》等文件精神，结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

建立完善党委领导、政府负责、民政牵头、部门协同、社会参与、法治保障的工作机制，提升服务管理效能，实现殡葬事业健康有序发展。到2030年，实现殡葬服务设施基本满足群众丧葬需求；完成殡葬基础设施专项规划编制；三亚火葬区范围科学合理划定，实现火葬区遗体火化率逐年提升，达到80%以上；散埋乱葬现象得到有效治理；超规格墓穴得到全面遏制；实现户籍人口基本服务均等化、殡葬服务优质化、殡葬管理规范化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化、管理服务信息化。

二、工作举措

（一）健全殡葬管理体制机制

1.健全殡葬管理协作机制。市民政局牵头成立市级殡葬改革工作协作机制（以下称协作机制），成员由市纪委监委、市委统战部、公安局、综合执法局、林业局、市场监管局、卫健委、财政局、资规局、水务局、各区政府等单位组成，协作机制工作专班设在市民政局，其分管局领导任工作专班办公室主任。协作机制主要职责是组织协调各相关部门，落实殡葬改革工作总体要求；制定殡葬改革政策及规划；负责对全市各类殡葬服务活动进行规范和监管；负责监督殡葬行业经营秩序，依法打击违法违规行为；负责涉殡葬领域各类突发事件时迅速应对处理；负责组织常态化培训、宣传殡葬政策。各区参照成立区级殡葬改革工作协作机制。（责任单位：市民政局、市纪委监委、市委统战部、市公安局、市综合执法局、市林业局、市市场监管局、市卫健委、市财政局、市资规局、市水务局、各区政府、育才生态区管委会）

2.建立完善殡葬政策体系。强化殡葬改革法治保障，建立健全殡葬服务市场规范、公墓建设管理、殡葬违法乱象治理、殡仪服务收费等系列政策法规。加强对殡仪馆、公益性公墓服务收费管理，建立动态调整机制，殡葬基本服务项目严格实行政府定价，延伸服务项目实行市场调节价。修订《三亚市殡葬管理规定》《三亚市惠民殡葬补贴实施方案》，切实减轻丧属经济负担，提高殡葬管理服务水平。（责任单位：市民政局、市发改委、市财政局、市市场监管局、市资规局、市司法局）

（二）积极推进殡葬改革

3.推进殡葬移风易俗。将殡葬移风易俗纳入文明城市建设重要内容，融入乡村振兴发展战略，树立移风易俗、文明节俭的殡葬新风尚，坚决抵制大操大办和封建迷信低俗活动。积极组织网络祭扫、集体公祭、社区公祭、家庭追思、“鲜花换纸钱”“无烟公墓”等环保文明追思活动，推行安全、低碳、文明祭扫方式。充分依托现有殡葬设施，建设一批人文生态公园和殡葬文化传承平台，弘扬尊重生命、孝老敬亲、厚养礼葬的现代殡葬新理念。（责任单位：市民政局、市委宣传部、市委精神文明爱卫办、市生态环境局、市综合执法局、各区政府、育才生态区管委会）

4.科学合理划定三亚火葬区。落实省委省政府积极稳妥推进殡葬改革工作部署，稳妥有序、分类处置、分步实施推行遗体火化。积极引导土葬改革，将吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区部分区域划分为火葬区域（具体区域划分见附件）。2025年7月起，市、区相关部门广泛宣传殡葬法律法规，做好火化政策宣传及干部群众思想工作。2025年7月至12月止，为火葬区宣传过渡期。2026年1月起，全市稳妥有序实施火葬区新增死亡人员（除国家另有规定外）实行遗体火化。（责任单位：市民政局、市委统战部、各区政府、育才生态区管委会）

5.全面禁止散埋乱葬。凡在我市行政区域内过世的公民，原则上遗体一律入公墓安葬。各区民政局对辖区内现有集中安葬点进行摸底备案，确定数量及范围。现有集中安葬点内仍有空缺墓穴的，经所在辖区村（社区）同意后方可进入集中安葬点安葬，村（社区）及时报区民政局备案。即日起，各区将不再新增集中安葬点，集中安葬点墓穴告罄后，遗体一律按规定火化或进入公墓安葬。（责任单位：各区政府、育才生态区管委会）

6.开展散埋乱葬分类整治。按照“杜绝增量、减少存量”的原则，各区对现有散埋乱葬点应于2025年底前分类建立管理台账。对可搬迁、植树绿化改造的坟墓，各区用3—5年时间分步骤全面完成整治工作。散埋乱葬整治要尊重当地风俗，积极稳妥推进，不搞“一刀切”。对确因历史原因造成、无法搬迁的散墓，应及时做好绿化遮挡，不影响周边居民生活及环境美观。对排查发现的毁林造坟、毁田造坟以及违规建造的大墓、豪华墓、活人墓，由各区民政部门组织属地村（居）负责人对其进行教育劝导，引导相关人员自行整改。确属违法需要给予行政处罚的，相关部门将违法线索移交各区综合执法部门依法查处。（责任单位：市民政局、市综合行政执法局、市林业局、各区政府、育才生态区管委会）

7.全面落实节地生态安葬方式。大力推行不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的节地生态安葬方式。新增进入现有公墓遗体一律实行集中规范安葬。新建公墓要提供骨灰安葬示范区域。在公墓园区划定示范区域，进行林地、草地和墓地复合利用，实施树葬、花葬、草坪葬等生态安葬，但不得改变林地、草地用途。继续组织开展特色海葬活动，按程序申请规定海域实行骨灰海葬，一年举办1—2次海葬活动，满足群众多样化安葬需求。（责任单位：市民政局、市资规局、市生态环境局、市林业局、各区政府、育才生态区管委会）

8.发挥党员干部带头作用。全面落实党中央和省委关于党员、干部带头推动殡葬改革的要求，全市机关、事业单位及国有企业的党员、干部，村（居）两委班子成员带头实行火葬。各部门对本部门党员、干部落实殡葬改革情况进行引导，对党员干部推行殡葬改革不力和在殡葬活动中的违纪违法行为，按程序移交纪检监察部门进行依规依纪依法处置。（责任单位：市纪委监委、各职能部门、各区政府、育才生态区管委会）

（三）完善殡葬基础设施

9.编制殡葬基础设施专项规划。根据《三亚市国土空间总体规划（2021-2035年）》，严格落实管控要求，做好与详细规划、相关专项规划的衔接，出台《三亚市殡葬基础设施专项规划（2023-2035年）》。规划按照殡葬设施设备种类、数量、服务规模与本地群众需求相匹配、与殡葬改革相适应的要求，明确殡仪馆、公墓、骨灰楼、殡仪服务站等殡葬设施的数量、规模、布局。（责任单位：市民政局、市资规局、市林业局、市水务局）

10.加强殡葬基础设施建设。建设一批节地生态安葬公墓和殡葬设施，加快推进三娘公墓二期、仙逸园殡仪馆原址升级改造、崖州区宝平山陵园三期、天涯区红尔山公墓、吉阳区翻园公墓等殡葬设施建设。各区同步谋划在公墓区建设骨灰安放、告别厅等配套设施建设，满足群众治丧需求。各公墓可采取委托第三方或开发公益性岗位等方式，解决公墓管理人员缺乏问题。（责任单位：市民政局、市资规局、市林业局、市财政局、各区政府、育才生态区管委会）

11.探索农村公益性公墓建设。农村公益性公墓是为本辖区居民提供安葬骨灰（遗体）的农村公益性墓地。由村（居）民委员会提出申请，经区人民政府审核同意，报市民政部门备案。公益性公墓选址应优先利用荒山脊地，可采取一村或相邻村落联办的方式建设，提倡深埋、不留坟头、墓碑小型化，逐步将农村散坟、集中墓地迁移至农村公益性公墓。（责任单位：市民政局、各区政府、育才生态区管委会）

（四）全面提升殡葬服务

12.优化殡葬基本服务，规范延伸服务。坚持基本殡葬服务公益性，不断提升殡葬基本服务普惠性、均等化水平，切实减轻人民群众治丧负担，保障群众“身后事”。进一步规范殡葬延伸服务项目和服务内容，对不合理或违背公序良俗的项目予以禁止，确保延伸服务项目与经济社会发展水平相适应、与群众办丧习俗相符合。殡葬服务单位在自主制定收费标准时，要按照合理微利的原则确定收费标准，收费项目价格及内容要公开，接受社会监督。（责任单位：市民政局、市发改委）

13.提升殡葬信息化管理水平。加快建设殡葬管理综合服务平台，探索创新“机器管殡葬”发展路径，全面推进“机器管殡葬”系统应用全覆盖。强化技术创新和应用，实现遗体接运、守灵厅预约、火化预约、网络祭扫等事项线上办理，优化服务流程。建立殡葬信息数据库，实现死亡医学证明、户籍注销、社保停缴等信息共享。（责任单位：市民政局、市公安局、市卫健委、市发控）

14.严格遗体接运车辆服务管理。规范遗体接运主体资格，人员和车辆应当符合民政、卫健、公安等部门的规定标准和要求，接受管理和业务指导，车辆不符合规定技术指标的及时退出。统一遗体接运车辆标识。在服务大厅等显著位置公示监督电话、服务项目和收费标准。除特殊情况下，遗体运送必须由殡仪馆承办，任何单位和个人不得擅自承办。市卫健委要规范患者去世后遗体处理程序和医院救护车运输和管理，配合民政部门做好遗体管理和接运工作，及时掌握各医院死亡人员信息，配合公安部门整治无资质“黑急救车”“黑运尸车”运尸行为。市卫健、公安部门应加大对非法遗体接运车辆进行打击，发现一起、查处一起。遗体接运车辆实行专人专车，依托信息化技术，严格接运管理，提升服务质量和水平。（责任单位：市民政局、市发改委、市公安局、市卫健委、市市场监管局）

15.加强专业人才队伍建设。完善殡葬服务职业标准，推进殡葬服务人才专业化、职业化，加强殡葬人员职业道德教育和技能培训，鼓励从业人员参加职业技能大赛，提升职业技能和服务水平。推进殡葬全领域社会工作专业人才队伍建设，构建常态化培训体系，到2026年，全市殡葬行业从业人员轮训实现全覆盖。落实殡葬行业特岗津贴制度，进一步提高殡葬行业工作人员薪酬待遇，确保一线工作者收入合理、透明。（责任单位：市民政局、市人社局、市财政局）

16.落实丧葬补助金和惠民殡葬政策。全市倡导推行节地生态安葬方式，本市户籍居民去世后实行遗体火化或其他节地生态安葬的，依法享受我市惠民殡葬政策，带动全社会参与殡葬改革。（责任单位：市民政局、市人社局、市财政局、各区政府、育才生态区管委会）

（五）加强日常监督监管

17.建立日常殡葬管理服务长效机制。完善我市殡葬管理规章制度，建立殡葬信息共享和工作运行机制。压实属地管理责任，充分发挥村（居）委会、人民调解委员会、红白理事会等组织作用。将殡葬领域突出问题专项整治工作常态化，市民政局指导、各区属地负责，加强殡葬用品市场、社会殡仪服务机构、殡葬中介机构及相关从业人员管理，严厉查处和打击虚假宣传、以次充好、强制消费、价格欺诈等行为。（责任单位：市民政局、市卫健委、市公安局、市市场监管局、市综合行政执法、各区政府、育才生态区管委会）

18.落实基层殡葬信息员制度。发挥市、区、村三级殡葬工作机制，各区殡葬信息员负责第一时间上报本辖区白事活动、人员死亡等殡葬相关信息至区协作机制专班办公室。在接到本辖区内死亡人员信息后，第一时间上门开展政策宣讲工作，在火化区范围的及时发放《遗体火化通知书》，提供相关咨询、殡葬执法线索及协调等服务。对发现散埋乱葬，在城区街道、公共场所停放遗体、搭建灵棚、燃放鞭炮、焚烧祭品等行为，第一时间上报至辖区综合执法部门劝导、处置。（责任单位：市民政局、市综合执法局、各区政府、育才生态区管委会）

19.加强协作监督，强化执法监管。坚持综合治理，建立殡葬行业跨部门综合监管机制，提升殡葬执法管理能力。推动殡葬监管下沉、关口前移，强化对殡葬服务机构、殡葬活动日常巡查，重点查处公墓违规建设经营、殡葬服务机构乱收费、违规丧事活动、违规海葬等行为。持续整治“活人墓”、家族墓、超标墓，严防反弹。（责任单位：市民政局、市公安局、市生态环境局、市综合执法局、市市场监管局、市发改委、市资规局）

20.发挥红白理事会及行业自律作用。发挥村（居）两委和红白理事会等基层组织作用，将治丧规范纳入村规民约，引导群众文明节俭办丧。筹建三亚市殡葬行业协会，充分发挥行业协会作用，制定殡葬行业技术标准规范，开展殡葬行业从业人员的教育培训，建立规范评估程序。强化行业自我服务、自我管理，畅通投诉渠道，加强社会监督，促进殡葬服务公开透明。引导各类殡葬服务机构依法经营，履行社会责任。建立殡葬服务单位诚信档案，对殡葬服务单位的服务质量进行年度评价并向社会公示。（责任单位：市民政局、市委精神文明爱卫办、市市场监管局）

- 三、组织领导

- （一）加强组织领导。各单位、各区党委政府要把推行殡葬改革工作作为海南自贸港建设，推动社会文明、生态文明、精神文明，保障和改善民生的重要内容，统筹做好行动计划进度安排，推进殡葬改革实施等工作。村（居）委会干部要会同红白理事会教育引导丧属落实文明办丧、遗体火化和节地生态安葬，形成市、区、村（居）三级殡葬改革工作网络和合力。（责任单位：市民政局、各区委区政府、育才生态区管委会）

（二）加强分步实施。2025年7月前，制定殡葬综合改革工作实施方案，明确目标任务，压实工作责任。市、区、相关单位成立工作协作机制，负责本行政区域和行业的殡葬改革工作，结合实际制定切实可行的实施方案。2025年8月至12月，部署全市划分火葬区、“三沿七区”坟墓整治等工作。利用广播电视、报刊、网络等媒介手段进行宣传报道，大力宣传殡葬改革政策。积极宣传推行殡葬改革的重要意义，营造浓厚的宣传氛围，争取广大人民群众的理解和支持。2026年1月起，在省民政部门指导下，全市稳妥有序实施火葬区新增死亡人员（除国家另有规定外）实行遗体火化。

（三）加强宣传引导。突出党员干部示范引领，带头文明节俭办丧。广泛宣传移风易俗、殡葬改革的意义，宣传推进殡葬改革的好经验、好方法，及时曝光厚葬薄养、违规土葬、散埋乱葬等反面事例。坚持正确舆论导向，统一本地宣传口径，加强舆情导控。做好深入细致的思想工作，提升群众对殡葬改革的认识，引导群众参与并支持殡葬改革。（责任单位：市委宣传部、市委精神文明爱卫办、市民政局、各区委区政府、育才生态区管委会）

（四）加强经费保障。加大市、区两级地方财政对殡葬事业发展的资金投入，积极争取中央和省级殡葬专项补助资金，统筹各级财政资金，重点保障殡葬设施建设、殡葬惠民补贴、“三沿七区”迁坟补贴等资金保障，确保各项惠民殡葬政策落地生效。要结合实际保障殡葬事业单位运营管理经费和殡葬事业发展经费、各区及各有关单位开展工作专项经费，将其纳入财政年度预算，确保殡葬综合改革行动各项工作有序开展。（责任单位：市民政局、市财政局、各区政府、育才生态区管委会）

附件：三亚市火化区划定范围