
附件

2026海外旅行商海南行活动（三亚部分）

相关服务采购方案

项目背景

由海南省旅游和文化广电体育厅和三亚市人民政府共同主办的2026海外旅行商海南行活动（以下简称“旅行商活动”）将于2026年5月31日至6月5日在海南省举办。
二、基本情况
（一）项目名称：2026海外旅行商海南行活动（三亚部分）
（二）项目时间：2026年6月3日-5日（周三-周五）

（三）活动地点：住宿酒店及各考察点位

（四）活动规模：邀请境外旅行商、ITB海外买家、国内嘉宾等约400人

三、项目需求
（一）活动落地服务保障

1. 匹配国际化服务团队。鉴于本次为国际性“请进来”类型活动，服务方需具备成熟的国际活动服务团队，项目牵头人/板块负责人需保证2-3位能够在执行过程中全英文与国际组织对接、收发并处理嘉宾邮件、进行国际嘉宾保障等。

2. 活动期间嘉宾住宿保障。本次活动预计邀请境外旅行商代表+国内嘉宾等参与，预计人数规模400人，服务方需按政府差旅标准接待标准保障400人以上住宿房间。要求服务商能够提供位于活动举办地附近的优质酒店资源，确保参会人员能够享受到舒适、安全的住宿环境。

3. 活动期间嘉宾用餐保障。2026年6月3日-5日期间，根据中央外宾接待管理办法，外宾日常伙食费按照每人每天300元标准，国内嘉宾按政府差旅标准，每人每天100元标准，工作人员用餐按政府差旅标准，每人每天100元标准。服务方协调提供丰富多样的菜品选择，确保满足来自不同地域、文化背景和饮食习惯的参会人员的需求。

4. 考察期间相关配套服务。根据具体考察工作安排，配备中文或英文工作人员考察全程跟车服务，安排好必要的导游服务、景区服务、送机服务等其他所需服务。
（二）媒体宣传推广

宣传服务包括但不限于进行通过有节奏、有重点、有特色的新闻稿件、视频剪辑制作、短视频等宣传内容的铺排，统筹传统媒体、新媒体、社交媒体等国内外多个渠道，实现“小现场，大媒体”辐射带动作用。

1. 摄影摄像跟拍及花絮视频剪辑。一是考察踩线期间摄影摄像全程服务跟拍6个机位，共1天。二是至少快剪2条考察花絮频制作，每条时长不少于30秒，视频包含拍摄剪辑、素材收集整合、配乐等。

2. 活动宣传服务。含媒体邀约境内外不少于150家媒体及国际国内发稿不少于150篇次。

（三）活动日程表

	6月3日（星期三）

	19:00
	拟入住三亚天丽湾凯悦酒店
	国际旅游组织代表、旅游行业相关代表、国内一程多站市场代表、相关媒体代表

	6月4日（星期四）

	10:00-12:00
	考察【天涯小镇】及【天涯海角游览区】，并体验主题公交车。
	国际旅游组织代表、旅游行业相关代表、国内一程多站市场代表、相关媒体代表

	12:00-13:00
	午餐
	

	全天
	根据航班时刻，安排送机
	

	15:00-17:00
	考察三亚湾酒店群【三亚天丽湾凯悦酒店】【三亚湾海居铂尔曼度假酒店】及【三亚康年酒店】
	部分6月5日返回的ITB CHINA海外买家代表

	18:00-19:00
	晚餐
	

	19:00
	自由活动
	

	6月5日（星期五）

	全天
	送机
	部分6月5日返回的ITB CHINA海外买家代表


四、活动预算

本项目总预算65万元整，包含嘉宾在三亚期间的住宿、用餐、考察保障、物料制作及服务杂费等，预算体列表如下，将根据活动实际开展情况据实结算：
	2026海外旅行商海南行活动（三亚部分）相关服务预算表

	序号
	项目
	内容

	1
	嘉宾住宿
	参与活动嘉宾在三亚期间的住宿，按政府差旅标准

	2
	嘉宾用餐
	参与活动嘉宾在三亚期间的用餐，按政府差旅标准

	3
	资源考察
	嘉宾赴三亚各点位进行旅游资源考察，含踩线外语工作人员、导游、工作人员餐费、应急物资保障等

	4
	活动宣传
	邀请全国性媒体、省内媒体、境外媒体等共约150家进行报道，发稿不少于150次。

在三亚踩线期间，全程跟拍服务（含摄影摄像师劳务及交通费）。
三亚踩线期间，花絮视频剪辑至少2条，时长不少于30秒。

	5
	方案策划
	嘉宾在三亚考察期间详细线路设计，接待方案等

	6
	物料印刷制作
	三亚考察期间物料设计制作，包含横幅、接送机牌、车头纸等物料。

	7
	其他费用
	项目服务费10%（含税）

	活动总预算不超过65万元

	备注：本预算列表为初步预算报价，最终实际结算，我局将根据服务商提供的验收报告、结算明细（含合同、发票及相关佐证说明等）验收后，各部分预算类别、内容可根据实际进行灵活调整，最终据实结算，实报实销，实际结算总价不超过本预算报价。




